## 00_Tong_Quan
TỔNG QUAN THỰC THI KIỂM THỬ THỦ CÔNG BACKEND
Tổng quan
Tổng số test case | 76
PASS | 66
FAIL | 5
BLOCKED | 5
NOT RUN | 0
Tỷ lệ đạt | 86.84%
Mức ưu tiên
P0 | 34
P1 | 39
P2 | 3
Nhóm kiểm thử | Tổng | PASS | FAIL | BLOCKED | NOT RUN | Tỷ lệ đạt
API chức năng | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 100%
Xác thực & phân quyền | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100%
Luồng nghiệp vụ | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 87.5%
Chuyển trạng thái | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 81.82%
Cơ sở dữ liệu | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100%
Tích hợp | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 60%
Bảo mật | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100%
Đồng thời | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100%
Khả năng phục hồi | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100%
Hiệu năng | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0%

## 01_API_Chuc_Nang
Mã test case | Nhóm | API | Kịch bản | Ưu tiên | Điều kiện trước | Dữ liệu test | Các bước test | Status mong đợi | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Trạng thái | Bug / Ghi chú
TC-CATALOG-001 | 01 API chức năng | GET /api/v1/catalog/locations | Lấy danh mục vị trí | P2 | Đã có dữ liệu seed danh mục | Vai trò: RESIDENT | 1. GET /api/v1/catalog/locations; 2. Kiểm tra cấu trúc danh sách | 200 | Phản hồi: data là mảng; mỗi item có id/name/type các field client cần | HTTP 200. Response trả về danh sách vị trí hợp lệ; mỗi item có id, label, tầng, loại vị trí và unit_code nếu là vị trí trong căn hộ. Không có lỗi trong response. | PASS
TC-CATALOG-003 | 01 API chức năng | GET /api/v1/catalog/categories | Lấy danh mục phản ánh đang hoạt động | P2 | Category seed exists | Vai trò: RESIDENT | 1. GET /api/v1/catalog/categories; 2. Kiểm tra dữ liệu category đang hoạt động | 200 | Phản hồi: data là mảng; category id/code/display_name tồn tại | HTTP 200. Response trả về danh sách danh mục phản ánh đang hoạt động; mỗi item có id, code và display_name. Không có lỗi trong response. | PASS
TC-STORAGE-001 | 01 API chức năng | POST /api/v1/storage/ticket-attachments/upload-url | Tạo signed upload URL cho ảnh phản ánh | P1 | Cư dân đang active | Vai trò: RESIDENT ¦ Body: {"original_filename":"incident-test.jpg","mime_type":"image/jpeg","file_size":245760} | 1. POST upload-url; 2. Gửi body; 3. Lưu upload_id và signed URL | 201 | Phản hồi: data.upload_id and signed upload URL tồn tại ¦ Cơ sở dữ liệu: ticket_attachment_upload_sessions row được tạo with owner cư dân and status pending ¦ Tác động phụ: Supabase Storage signed URL được yêu cầu | HTTP 201. Backend tạo upload_id và signed upload URL cho ảnh phản ánh. DB ghi nhận upload session trạng thái pending, đúng owner là cư dân hiện tại. | PASS
TC-STORAGE-003 | 01 API chức năng | POST /api/v1/storage/completion-evidence/upload-url | Tạo signed upload URL cho bằng chứng hoàn thành | P1 | KTV đang active | Vai trò: TECHNICIAN ¦ Body: {"original_filename":"done.jpg","mime_type":"image/jpeg","file_size":200000} | 1. POST completion upload-url; 2. Gửi body; 3. Lưu upload_id | 201 | Phản hồi: data.upload_id and signed upload URL tồn tại ¦ Cơ sở dữ liệu: completion upload session được tạo for KTV ¦ Tác động phụ: Supabase Storage signed URL được yêu cầu | HTTP 201. Backend tạo upload_id và signed upload URL cho ảnh bằng chứng hoàn thành. Upload session gắn với KTV hiện tại và ở trạng thái pending. | PASS
TC-TICKET-001 | 01 API chức năng | POST /api/v1/tickets | Tạo phản ánh chỉ có mô tả | P0 | Cư dân đang đang hoạt động và đã được liên kết; location tồn tại | Vai trò: RESIDENT ¦ Body: {"location_id":"{{LOCATION_ID}}","description":"Vòi nước rò rỉ ở hành lang tầng 7","attachment_upload_ids":[]} | 1. POST /api/v1/tickets; 2. Gửi body hợp lệ; 3. Lưu ticket_id | 202 | Phản hồi: data.ticket_id or ticket data returned; error là null; request_id tồn tại ¦ Cơ sở dữ liệu: tickets row được tạo with reporter cư dân; analysis background task scheduled ¦ Tác động phụ: Tác vụ phân tích AI nền được đưa vào hàng đợi | HTTP 202. Backend tạo ticket chỉ có mô tả, trả về ticket_id và trạng thái xử lý ban đầu. DB có ticket mới và background analysis/agent được kích hoạt. | PASS
TC-TICKET-002 | 01 API chức năng | POST /api/v1/tickets | Tạo phản ánh với ảnh đã upload hợp lệ | P0 | Cư dân có upload_id pending hợp lệ; object trên storage đã được xác minh | Vai trò: RESIDENT ¦ Body: {"location_id":"{{LOCATION_ID}}","description":"Có khói ở khu vực bếp","attachment_upload_ids":["{{UPLOAD_ID}}"]} | 1. Tạo upload URL; 2. Tải ảnh test lên; 3. POST ticket; 4. Kiểm tra attachment | 202 | Phản hồi: Ticket được tạo; attachment linked in response if exposed ¦ Cơ sở dữ liệu: tạo dòng ticket; upload session consumed; ticket_attachments row được tạo ¦ Tác động phụ: Phân tích AI được đưa vào hàng đợi | HTTP 202. Ticket được tạo với ảnh đã upload hợp lệ. Upload session được consume, ticket_attachments được tạo và analysis/agent được kích hoạt. | PASS
TC-TICKET-008 | 01 API chức năng | GET /api/v1/tickets | Liệt kê phản ánh resident được phép xem | P1 | Cư dân có ticket của chính mình và cùng unit | Vai trò: RESIDENT | 1. GET /api/v1/tickets; 2. Kiểm tra list chỉ chứa các phản ánh được phép xem | 200 | Phản hồi: data là mảng/list envelope; không rò rỉ dữ liệu riêng chỉ dành cho AI | HTTP 200. Resident chỉ xem được các phản ánh thuộc phạm vi được phép; response có items, page, page_size, total và không lộ dữ liệu ngoài quyền. | PASS
TC-TICKET-009 | 01 API chức năng | GET /api/v1/tickets/{ticket_id} | Xem chi tiết phản ánh của chính mình | P1 | Ticket belongs to cư dân or visible unit | Vai trò: RESIDENT ¦ Tham số đường dẫn: ticket_id={{TICKET_ID}} | 1. GET endpoint chi tiết; 2. Kiểm tra cấu trúc status/category/attachments trong body | 200 | Phản hồi: data.id={{TICKET_ID}}; error là null | HTTP 200. Resident xem được chi tiết ticket của chính mình; response có thông tin trạng thái, vị trí, mô tả, timeline, attachment nếu có và error=null. | PASS
TC-TICKET-011 | 01 API chức năng | POST /api/v1/tickets/{ticket_id}/cancel | Hủy phản ánh NEW của chính mình | P1 | Ticket có trạng thái NEW; người thao tác là người báo cáo; không có emergency gate đang chờ | Vai trò: RESIDENT ¦ Tham số đường dẫn: ticket_id={{NEW_TICKET_ID}} | 1. POST cancel; 2. Kiểm tra trạng thái đã hủy | 200 | Phản hồi: data.status indicates canceled; error là null ¦ Cơ sở dữ liệu: Ticket status được cập nhật to canceled; status history/audit nếu đã triển khai ¦ Tác động phụ: Thông báo nếu đã triển khai | HTTP 200. Resident hủy được ticket còn NEW do chính mình tạo. DB cập nhật trạng thái ticket sang CANCELLED và ghi nhận lịch sử trạng thái tương ứng. | PASS
TC-AGENTQ-001 | 01 API chức năng | GET /api/v1/tickets/{ticket_id}/agent-question | Lấy câu hỏi bổ sung đang chờ từ agent | P1 | Ticket có câu hỏi từ agent chưa được cư dân trả lời | Vai trò: RESIDENT ¦ Tham số đường dẫn: ticket_id={{QUESTION_TICKET_ID}} | 1. GET agent-question; 2. Kiểm tra các trường/tùy chọn của câu hỏi | 200 | Phản hồi: data.question_id tồn tại; trạng thái câu hỏi là pending | HTTP 200. Khi agent cần bổ sung thông tin, endpoint trả về câu hỏi pending gồm id, question_kind, question_type, options nếu có và thời hạn trả lời. | PASS
TC-AGENTQ-003 | 01 API chức năng | POST /api/v1/tickets/{ticket_id}/agent-question/{question_id}/answer | Trả lời câu hỏi agent bằng văn bản | P0 | Có câu hỏi pending và thuộc ticket của cư dân | Vai trò: RESIDENT ¦ Tham số đường dẫn: ticket_id={{QUESTION_TICKET_ID}}; question_id={{QUESTION_ID}} ¦ Body: {"answer_type":"FREE_TEXT","answer_text":"Vị trí chính xác là hành lang tầng 7, gần thang máy","upload_id":null,"selected_location_id":null} | 1. POST answer endpoint; 2. Gửi body; 3. Kiểm tra câu hỏi đã được trả lời | 200 | Phản hồi: data indicates answer accepted; error là null ¦ Cơ sở dữ liệu: AIAgentQuestion answer fields được cập nhật; quá trình phân tích tiếp tục nếu áp dụng ¦ Tác động phụ: AI analysis có thể được đưa vào hàng đợi | HTTP 200. Resident trả lời câu hỏi agent hợp lệ. DB cập nhật question thành ANSWERED, lưu answer_text/answer_payload và cho phép analysis tiếp tục. | PASS
TC-COORD-001 | 01 API chức năng | GET /api/v1/coordinator/tickets | BQL xem danh sách phản ánh | P1 | BQL đang active; đã seed dữ liệu ticket | Vai trò: COORDINATOR | 1. GET BQL tickets; 2. Kiểm tra danh sách và các trường trạng thái | 200 | Phản hồi: data là danh sách/trang; các dòng ticket hiển thị cho BQL | HTTP 200. BQL xem được danh sách phản ánh; response có items và phân trang, bao gồm trạng thái phân loại, ưu tiên, điểm rủi ro và thông tin gán việc nếu có. | PASS
TC-TECHMGMT-001 | 01 API chức năng | GET /api/v1/coordinator/technicians | Lấy danh sách KTV để phân công | P1 | BQL đang active; đã seed dữ liệu KTV | Vai trò: COORDINATOR | 1. GET KTVs; 2. Kiểm tra các trường khả dụng/kỹ năng/công suất | 200 | Phản hồi: data là danh sách KTV kèm kỹ năng/trạng thái khả dụng | HTTP 200. BQL lấy được danh sách KTV; mỗi item có user_id, full_name, trạng thái active/available và danh sách skill_category_ids để phục vụ phân công. | PASS
TC-VISUAL-001 | 01 API chức năng | GET /api/v1/coordinator/visual-assignment/board | Lấy board phân việc trực quan hợp lệ | P1 | Có ticket sẵn sàng grouping đã được duyệt; KTV đang hoạt động | Vai trò: COORDINATOR | 1. GET board; 2. Kiểm tra các unit và KTV | 200 | Phản hồi: data chứa các work unit và lane của KTV | HTTP 200. Board phân việc trả về đúng cấu trúc gồm work units, danh sách KTV và cờ within_working_shift. Chỉ các ticket đủ điều kiện phân việc mới xuất hiện trên board. | PASS
TC-VISUAL-004 | 01 API chức năng | POST /api/v1/coordinator/visual-assignment/confirm | Xác nhận kéo-thả phân việc thành công | P0 | Board mới nhất; unit_id lấy từ board; KTV hợp lệ | Vai trò: COORDINATOR ¦ Body: {"placements":[{"unit_id":"{{VISUAL_UNIT_ID}}","KTV_id":"{{TECHNICIAN_ID}}"}]} | 1. GET board; 2. Sao chép unit_id; 3. POST confirm; 4. Kiểm tra phân công | 200 | Phản hồi: data xác nhận các placement đã được phân công ¦ Cơ sở dữ liệu: Assignments được tạo; dispatch events superseded; audit log được tạo ¦ Tác động phụ: KTV notification được tạo | HTTP 200. Xác nhận placement hợp lệ tạo assignment cho KTV. DB tạo ticket_assignment, cập nhật lịch dự kiến, supersede dispatch event liên quan và tạo notification/audit. | PASS
TC-AUTO-002 | 01 API chức năng | PUT /api/v1/coordinator/auto-assignment | Bật tự phân công sau khi đã xác nhận cảnh báo | P0 | BQL đang active; đã biết version hiện tại | Vai trò: COORDINATOR ¦ Body: {"enabled":true,"acknowledged":true,"expected_version":{{AUTO_ASSIGNMENT_VERSION}}} | 1. GET thiết lập; 2. PUT enabled true acknowledged; 3. Kiểm tra version tăng | 200 | Phản hồi: data.enabled=true; data.version incremented ¦ Cơ sở dữ liệu: auto_phân công_thiết lậps được cập nhật; audit log; backlog được đưa vào hàng đợi khi chuyển sang ON ¦ Tác động phụ: Dispatch event có thể được đưa vào hàng đợi | HTTP 200. BQL bật tự phân công sau khi xác nhận cảnh báo. Response trả trạng thái enabled/version mới; DB cập nhật auto_assignment_settings và ghi nhận audit. | PASS
TC-AUTO-003 | 01 API chức năng | PUT /api/v1/coordinator/auto-assignment | Từ chối bật tự phân công khi chưa xác nhận cảnh báo | P1 | BQL đang active | Vai trò: COORDINATOR ¦ Body: {"enabled":true,"acknowledged":false,"expected_version":{{AUTO_ASSIGNMENT_VERSION}}} | 1. PUT enabled true không xác nhận; 2. Kiểm tra xác thực dữ liệu | 400 | Phản hồi: error.code=VALIDATION_ERROR ¦ Cơ sở dữ liệu: Thiết lập không thay đổi ¦ Tác động phụ: Không đưa backlog vào hàng đợi | HTTP 400. Backend từ chối bật tự phân công khi thiếu xác nhận cảnh báo. Setting hiện tại không bị thay đổi và response trả lỗi validation/domain phù hợp. | PASS
TC-DISPATCH-001 | 01 API chức năng | GET /api/v1/coordinator/dispatch/events | Xem hàng đợi sự kiện tự phân công | P1 | Có dispatch event | Vai trò: COORDINATOR | 1. GET dispatch events; 2. Kiểm tra các trường trạng thái event | 200 | Phản hồi: data là danh sách/trang of dispatch events | HTTP 200. BQL xem được hàng đợi dispatch events; response có danh sách event, trạng thái, priority, ticket_id, technician được chọn nếu đã xử lý và thông tin lỗi nếu có. | PASS
TC-TECH-004 | 01 API chức năng | GET /api/v1/technician/queue | KTV xem hàng đợi công việc của mình | P1 | KTV có phân công trong hàng đợi | Vai trò: TECHNICIAN | 1. GET queue; 2. Kiểm tra thứ tự đã lập kế hoạch | 200 | Phản hồi: hàng đợi data đã được sắp xếp; job đầu tiên hiển thị | HTTP 200. KTV xem được hàng đợi công việc của mình; response có items theo planned_order, trạng thái ca làm việc và thông tin ticket/assignment cần hiển thị trên app KTV. | PASS
TC-ACCOUNT-002 | 01 API chức năng | POST /api/v1/coordinator/accounts/residents | Tạo tài khoản cư dân | P1 | BQL đang active; unit tồn tại; email chưa được sử dụng | Vai trò: COORDINATOR ¦ Body: {"email":"cư dân.new@homecare.local","password":"HomeCareTest2026","phone":"+84900000011","full_name":"Cư dân New","unit_code":"A-1203","is_primary":true} | 1. POST tạo cư dân; 2. Kiểm tra tài khoản và hồ sơ | 201 | Phản hồi: data contains được tạo account/user id ¦ Cơ sở dữ liệu: Supabase auth tạo user; user_profiles and cư dân_profiles rows được tạo ¦ Tác động phụ: Tạo audit log | HTTP 201. BQL tạo được tài khoản cư dân. Supabase Auth, user_profiles và resident_profiles được tạo đúng dữ liệu; tài khoản active và có thông tin căn hộ phù hợp. | PASS
TC-ACCOUNT-007 | 01 API chức năng | POST /api/v1/coordinator/accounts/technicians | Tạo tài khoản KTV | P1 | BQL đang active; category kỹ năng tồn tại; email chưa được sử dụng | Vai trò: COORDINATOR ¦ Body: {"email":"ktv.new@homecare.local","password":"HomeCareTest2026","full_name":"KTV New","phone_number":"+84900000021","skill_category_ids":["{{CATEGORY_ID}}"],"is_available":true} | 1. POST tạo KTV; 2. Kiểm tra hồ sơ và kỹ năng | 201 | Phản hồi: data chứa tài khoản KTV ¦ Cơ sở dữ liệu: Tạo Auth user/profile/KTV_profile/skills ¦ Tác động phụ: Tạo audit log | HTTP 201. BQL tạo được tài khoản KTV. Supabase Auth, user_profiles, technician_profiles và skills được tạo đúng dữ liệu; tài khoản active/available theo request. | PASS

## 02_Xac_Thuc_Phan_Quyen
Mã test case | Nhóm | API | Kịch bản | Ưu tiên | Điều kiện trước | Dữ liệu test | Các bước test | Status mong đợi | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Trạng thái | Bug / Ghi chú
TC-AUTH-006 | 02 Xác thực & phân quyền | GET /api/v1/me | Lấy hồ sơ hiện tại bằng token resident hợp lệ | P0 | Cư dân profile exists and active | Vai trò: RESIDENT | 1. GET {{BASE_URL}}/api/v1/me; 2. Thêm token cư dân; 3. Gửi | 200 | Phản hồi: data.role=RESIDENT; data.user_id tồn tại; error là null | HTTP 200. /me trả role=RESIDENT, is_active=True; response không có password hay token nội bộ. | PASS
TC-AUTH-007 | 02 Xác thực & phân quyền | GET /api/v1/me | Từ chối request chưa được xác thực qua middleware auth chung | P0 | Backend đang chạy | Vai trò: Công khai ¦ Header: Không có header Authorization | 1. GET /api/v1/me không có Authorization; 2. Gửi; 3. Kiểm tra lỗi | 401 | Phản hồi: error.code=AUTH_REQUIRED | HTTP 401. Request không có Authorization bị từ chối; error.code=AUTH_REQUIRED. | PASS
TC-AUTH-008 | 02 Xác thực & phân quyền | GET /api/v1/me | Từ chối user đang bị khóa | P0 | Hồ sơ user có is_active=false | Vai trò: RESIDENT | 1. GET /api/v1/me với token của user bị khóa; 2. Gửi | 403 | Phản hồi: error.code=USER_INACTIVE | Khóa tài khoản HTTP 200; token cũ gọi /me HTTP 403 và /tickets HTTP 403, cùng error.code=USER_INACTIVE. Khôi phục tài khoản HTTP 200. | PASS
TC-SEC-011 | 02 Xác thực & phân quyền | GET /api/v1/coordinator/tickets | Từ chối JWT bị sửa hoặc giả mạo ở endpoint BQL | P0 | Backend đang chạy; tạo JWT không hợp lệ bằng cách sửa một ký tự trong token hợp lệ | Header: Authorization=Bearer {{TAMPERED_TOKEN}} | 1. GET BQL tickets với token đã bị sửa; 2. Kiểm tra response; 3. Xác nhận no audit/business side effect | 401 | Phản hồi HTTP: error.code=AUTH_TOKEN_INVALID or AUTH_REQUIRED. Cơ sở dữ liệu: không có thay đổi dữ liệu phía đọc hoặc audit cho thấy actor hợp lệ. | JWT bị sửa trên endpoint coordinator trả về HTTP 401; error.code=AUTH_TOKEN_INVALID. | PASS
TC-SEC-012 | 02 Xác thực & phân quyền | GET /api/v1/me | Từ chối JWT hết hạn | P1 | Có token test hết hạn từ thiết lập auth test; không giả lập bằng cách thay đổi đồng hồ hệ thống toàn cục | Header: Authorization=Bearer {{EXPIRED_TOKEN}} | 1. GET /api/v1/me với token hết hạn; 2. Kiểm tra response | 401 | Phản hồi HTTP: error.code=AUTH_TOKEN_EXPIRED or AUTH_TOKEN_INVALID. Cơ sở dữ liệu: không cập nhật hồ sơ. | GET /me với JWT ký hợp lệ nhưng hết hạn trả HTTP 401, code=AUTH_TOKEN_EXPIRED; user profile không thay đổi=True. | PASS
TC-COORD-002 | 02 Xác thực & phân quyền | GET /api/v1/coordinator/tickets | Từ chối sai role qua authorization coordinator chung | P0 | Cư dân đang active | Vai trò: RESIDENT | 1. GET BQL tickets with cư dân token; 2. Kiểm tra bị từ chối quyền | 403 | Phản hồi: error.code=FORBIDDEN | Token resident trên endpoint coordinator trả về HTTP 403; error.code=FORBIDDEN. | PASS
TC-STORAGE-004 | 02 Xác thực & phân quyền | POST /api/v1/storage/completion-evidence/upload-url | Từ chối resident tạo upload URL bằng chứng hoàn thành | P1 | Cư dân đang active | Vai trò: RESIDENT ¦ Body: {"original_filename":"done.jpg","mime_type":"image/jpeg","file_size":200000} | 1. POST KTV storage endpoint with cư dân token; 2. Kiểm tra bị từ chối quyền | 403 | Phản hồi: error.code=FORBIDDEN ¦ Cơ sở dữ liệu: Không tạo upload session ¦ Tác động phụ: Không tạo signed URL | Token resident trên endpoint storage của technician trả về HTTP 403; error.code=FORBIDDEN; upload_session_count 2->2. | PASS

## 03_Luong_Nghiep_Vu
Mã test case | Nhóm | API | Kịch bản | Ưu tiên | Điều kiện trước | Dữ liệu test | Các bước test | Status mong đợi | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Trạng thái | Bug / Ghi chú
TC-FLOW-001 | 03 Luồng nghiệp vụ | MULTI-API | Cư dân tạo phản ánh, BQL phân công, KTV hoàn thành | P0 | Cư dân, BQL, KTV, category, location, storage đều đã được chuẩn bị | Vai trò: Nhiều vai trò ¦ Header: Dùng token theo vai trò ở từng bước ¦ Body: Xem body của từng bước | 1. Run TC-STORAGE-001 if image; 2. Run TC-TICKET-001/002; 3. Hoàn thành AI analysis; 4. Run TC-COORD-004; 5. Run TC-COORD phân công/TC-VISUAL-004; 6. Run TC-TECH-007; 7. Run TC-STORAGE-003; 8. Run TC-TECH-014 | All step statuses pass | Phản hồi: Final ticket completed and all response bodies match each API ¦ Cơ sở dữ liệu: Ticket completed; phân công completed; evidence saved; audit/status history correct ¦ Tác động phụ: Cư dân/BQL/KTV notifications correct | Tạo resident HTTP 201; tạo ticket HTTP 202; LLM -> classification=RESOLVED, status=APPROVED, priority=P1, manual_resolve/approve=200/200; assign/start/upload/PUT/complete=200/200/201/200/200; DB ticket=COMPLETED, assignment=COMPLETED. | PASS
TC-FLOW-002 | 03 Luồng nghiệp vụ | MULTI-API | P5 đã xác nhận vẫn xử lý thủ công, không phân công | P0 | P5 pending ticket exists | Vai trò: COORDINATOR ¦ Tham số đường dẫn: ticket_id={{P5_PENDING_TICKET_ID}} ¦ Body: Xem body trong TC-P5 | 1. Chạy TC-P5-001; 2. Thử TC-P5-005; 3. Kiểm tra ticket bị loại khỏi visual board; 4. Chạy dispatch một lần; 5. Check no phân công | 200 sau đó 409/absent as expected | Phản hồi: P5 đã được xác nhận; phân công attempts bị chặn ¦ Cơ sở dữ liệu: No ticket_phân công for P5 ¦ Tác động phụ: Emergency notification/audit exists | P5 confirmed; assign HTTP 500; visual board HTTP 200, ticket xuất hiện=False; dispatch HTTP 200; assignment_count sau dispatch=0. | FAIL | BUG-P5-003 - Một hoặc nhiều gate manual-only P5 chưa đúng contract.
TC-FLOW-003 | 03 Luồng nghiệp vụ | MULTI-API | Hạ P5 rồi quay lại luồng phân công thường | P0 | Có ticket P5 pending và BQL quyết định không phải khẩn cấp | Vai trò: COORDINATOR ¦ Tham số đường dẫn: ticket_id={{P5_PENDING_TICKET_ID}} ¦ Body: See TC-P5-002 body | 1. Chạy TC-P5-002; 2. Xử lý duplicate/grouping nếu cần; 3. Duyệt ticket; 4. Assign KTV; 5. KTV bắt đầu xử lý | All step statuses pass | Phản hồi: Mức ưu tiên below P5 and phân công allowed after rule completion ¦ Cơ sở dữ liệu: Mức ưu tiên override saved; tạo phân công after approval ¦ Tác động phụ: Audit/notification được tạo | Fixture lưu audit run P5 DOWNGRADED rồi run grouping NO_MATCH/P3; assign HTTP 200; KTV start HTTP 200; DB ticket=IN_PROGRESS, assignment=IN_PROGRESS. | PASS
TC-FLOW-004 | 03 Luồng nghiệp vụ | MULTI-API | Gộp phản ánh thành case rồi duyệt và phân công case | P1 | Nhiều vai trò similar đã seed dữ liệu ticket | Vai trò: COORDINATOR ¦ Tham số đường dẫn: case_id={{CASE_ID}} ¦ Body: Xem các case cluster | 1. Chạy xử lý duplicate/grouping; 2. GET danh sách cluster; 3. Duyệt cluster; 4. Phân công cluster; 5. Kiểm tra tất cả thành viên | All step statuses pass | Phản hồi: Case assigned all-or-nothing ¦ Cơ sở dữ liệu: All member phân côngs được tạo or none on failure ¦ Tác động phụ: KTV notification/audit | GET clusters HTTP 200, case hiển thị=True; approve HTTP 200 (2/2 ticket); assign HTTP 200 (2/2 ticket); DB tạo 2 assignment cùng một KTV; audit ASSIGN_TECHNICIAN=2, notification phân công=4. | PASS
TC-FLOW-005 | 03 Luồng nghiệp vụ | MULTI-API | Worker tự phân công tạo phân công | P0 | Duyệtd eligible tickets and active KTVs exist; in working hours; phân công-worker is running | Vai trò: COORDINATOR ¦ Body: See auto-phân công and dispatch event checks | 1. GET auto thiết lập; 2. Bật và xác nhận; 3. Wait for phân công-worker cycle; 4. Kiểm tra màn hình dispatch event; 5. KTV mở hàng đợi | All step statuses pass | Phản hồi: Eligible ticket assigned; P5 skipped ¦ Cơ sở dữ liệu: dispatch_events completed/deferred correctly; tạo phân công once ¦ Tác động phụ: KTV notification/audit | Worker chạy 2 pass; event=ASSIGNED, assignment_count=1, source=AUTO_AGENT, technician=fe8a1968-8941-4ec9-b86b-1729d3622e48. | PASS
TC-FLOW-006 | 03 Luồng nghiệp vụ | MULTI-API | Khóa tài khoản làm user mất quyền truy cập | P1 | Có tài khoản test BQL và cư dân | Vai trò: COORDINATOR/RESIDENT ¦ Tham số đường dẫn: user_id={{RESIDENT_USER_ID}} ¦ Body: {"is_active":false} | 1. BQL disables cư dân; 2. Cư dân calls /me; 3. Cư dân calls /tickets; 4. Kiểm tra denied | 200 sau đó 403 | Phản hồi: User bị khóa nhận USER_INACTIVE ¦ Cơ sở dữ liệu: user_profiles.is_active=false | Khóa tài khoản HTTP 200; token cũ gọi /me HTTP 403 và /tickets HTTP 403, cùng error.code=USER_INACTIVE. Khôi phục tài khoản HTTP 200. | PASS
TC-FLOW-007 | 03 Luồng nghiệp vụ | MULTI-API | Agent hỏi bổ sung, cư dân trả lời, ticket tiếp tục review | P0 | Agent tạo câu hỏi đang mở cho ticket; ticket thuộc cư dân | API luồng: GET /tickets/{ticket_id}/agent-question; POST /tickets/{ticket_id}/agent-question/{question_id}/answer; BQL list/detail | 1. Cư dân opens agent question; 2. Cư dân answers with valid text; 3. Wait or trigger resumed analysis; 4. BQL checks ticket state | 200 | Ticket leaves waiting question path and resumes classification. Cơ sở dữ liệu: question status answered; new analysis run or được cập nhật run records cư dân answer; no duplicate question remains open. | Ticket 6a1d09e3-15e6-43f2-ad46-2a31ca0f2db3: câu hỏi ANSWERED=1, PENDING=0; analysis SUCCEEDED=1; classification=RESOLVED. | PASS
TC-FLOW-008 | 03 Luồng nghiệp vụ | MULTI-API | KTV từ chối/không xử lý được và ticket quay lại đường xử lý phù hợp | P0 | Duyệtd ticket không phải P5 đã được phân công cho KTV; có KTV khác đủ điều kiện hoặc quản lý có thể phân công lại thủ công | API luồng: POST /KTV/phân côngs/{id}/reject or unable-to-handle; GET /BQL/tickets/{ticket_id}; optional assign/worker | 1. KTV từ chối công việc ASSIGNED hoặc đánh dấu IN_PROGRESS là không thể xử lý; 2. BQL xem ticket; 3. Reassign manually or let dispatch handle according to thiết lậps | 200 | Assignment becomes REJECTED or UNABLE_TO_HANDLE. Ticket status and queue state match current code: rejected ASSIGNED ticket returns to APPROVED for rephân công; unable-to-handle IN_PROGRESS ticket becomes UNRESOLVABLE unless rephân công flow says otherwise. Audit/notification exists. | Reject ASSIGNED HTTP 200: assignment=REJECTED, ticket=APPROVED. Luồng thứ hai start HTTP 200, unable-to-handle HTTP 200: assignment=UNABLE_TO_HANDLE, ticket=UNRESOLVABLE. | PASS

## 04_Chuyen_Trang_Thai
Mã test case | Nhóm | API | Kịch bản | Ưu tiên | Điều kiện trước | Dữ liệu test | Các bước test | Status mong đợi | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Trạng thái | Bug / Ghi chú
TC-COORD-004 | 04 Chuyển trạng thái | POST /api/v1/coordinator/tickets/{ticket_id}/approve | Duyệt phản ánh thường sau khi classification đã resolved | P1 | Ticket NEW; đã hoàn tất phân loại; đã có category và priority; không ở trạng thái P5 pending | Vai trò: COORDINATOR ¦ Tham số đường dẫn: ticket_id={{APPROVABLE_TICKET_ID}} | 1. POST approve; 2. Kiểm tra trạng thái approved | 200 | Phản hồi: data.trạng thái approved; error là null ¦ Cơ sở dữ liệu: Ticket status được cập nhật; status history/audit được tạo ¦ Tác động phụ: Notification may be được tạo | Ticket 810c1f91-8fd3-445a-a678-5c4c4f8975ca NEW/RESOLVED/P1 được approve HTTP 200; DB status=APPROVED; history 1->2, notification 0->1. | PASS
TC-COORD-005 | 04 Chuyển trạng thái | POST /api/v1/coordinator/tickets/{ticket_id}/approve | Từ chối duyệt khi thiếu category/priority | P1 | Ticket NEW nhưng thiếu category hoặc priority | Vai trò: COORDINATOR ¦ Tham số đường dẫn: ticket_id={{UNCLASSIFIED_TICKET_ID}} | 1. POST approve; 2. Kiểm tra conflict | 409 | Phản hồi: error.code=CATEGORY_REQUIRED or RISK_ASSESSMENT_REQUIRED ¦ Cơ sở dữ liệu: Ticket không thay đổi ¦ Tác động phụ: No notification | Approve ticket thiếu category/priority trả HTTP 409, error.code=CATEGORY_REQUIRED; DB vẫn NEW, category=None, priority=None. | PASS
TC-COORD-007 | 04 Chuyển trạng thái | POST /api/v1/coordinator/tickets/{ticket_id}/manual-review/resolve | Xử lý manual review | P1 | Ticket đang được review thủ công; category tồn tại | Vai trò: COORDINATOR ¦ Tham số đường dẫn: ticket_id={{MANUAL_REVIEW_TICKET_ID}} ¦ Body: {"category_id":"{{CATEGORY_ID}}","resolution_source":"COORDINATOR","criteria":{"severity":2,"safety":1,"spread":1,"downtime":1,"customer_impact":1},"blockers":[],"evidence":null,"reason":"Đã kiểm tra nội dung và ảnh phản ánh"} | 1. POST xử lý manual-review; 2. Kiểm tra phân loại ticket đã được xử lý | 200 | Phản hồi: data contains resolved category/priority ¦ Cơ sở dữ liệu: Human review/risk assessment saved; ticket state được cập nhật ¦ Tác động phụ: Audit/notification nếu đã triển khai | Payload nguyên văn trong workbook trả HTTP 422 thay vì 200 do resolution_source=COORDINATOR và criteria dùng field cũ severity/safety/spread/downtime/customer_impact. Payload theo schema hiện tại (resolution_source=OTHER, 5 tiêu chí risk-v2) trả HTTP 200; DB classification=RESOLVED, priority=P2. | FAIL | TEST-DATA-001 - Dữ liệu TC-COORD-007 trong workbook đã lỗi thời so với API schema hiện tại; backend hoạt động với payload hiện hành.
TC-COORD-008 | 04 Chuyển trạng thái | POST /api/v1/coordinator/tickets/{ticket_id}/manual-review/reject | Từ chối phản ánh ở manual review | P1 | Ticket is in manual review | Vai trò: COORDINATOR ¦ Tham số đường dẫn: ticket_id={{MANUAL_REVIEW_TICKET_ID}} ¦ Body: {"reason":"Nội dung không đủ căn cứ để tạo phản ánh"} | 1. POST từ chối manual-review; 2. Kiểm tra trạng thái rejected | 200 | Phản hồi: data status/review state indicates rejected ¦ Cơ sở dữ liệu: Ticket/review được cập nhật with reason ¦ Tác động phụ: Cư dân notification nếu đã triển khai | Reject manual review HTTP 200; DB status=INVALID, classification=FAILED, invalid_reason=COORDINATOR_REJECTED. | PASS
TC-P5-001 | 04 Chuyển trạng thái | POST /api/v1/coordinator/tickets/{ticket_id}/emergency-review | Xác nhận phản ánh khẩn cấp P5 | P0 | Lần phân tích gần nhất của ticket có emergency_review_status=PENDING | Vai trò: COORDINATOR ¦ Tham số đường dẫn: ticket_id={{P5_PENDING_TICKET_ID}} ¦ Body: {"decision":"CONFIRM_P5","priority":null,"reason":""} | 1. POST emergency-review; 2. Kiểm tra P5 đã được xác nhận; 3. Kiểm tra no phân công unlocked | 200 | Phản hồi: data priority/status shows P5 đã được xác nhận; error là null ¦ Cơ sở dữ liệu: AIAnalysisRun emergency status confirmed; ticket stays manual emergency path ¦ Tác động phụ: Emergency notification/audit được tạo | Ticket 42500713-ae34-4dc2-a92d-9e292dbc9231 được LLM phân tích P5/PENDING. Emergency review HTTP 200; DB priority=P5, review=CONFIRMED, decision=CONFIRM_P5, assignment_count=0. | PASS
TC-P5-002 | 04 Chuyển trạng thái | POST /api/v1/coordinator/tickets/{ticket_id}/emergency-review | Hạ P5 xuống mức không khẩn cấp P1-P4 | P0 | Ticket has P5 review pending | Vai trò: COORDINATOR ¦ Tham số đường dẫn: ticket_id={{P5_PENDING_TICKET_ID}} ¦ Body: {"decision":"DOWNGRADE_PRIORITY","priority":"P3","reason":"Không có dấu hiệu nguy hiểm trực tiếp sau khi xác minh"} | 1. POST hạ mức emergency-review; 2. Kiểm tra priority P3; 3. Tiếp tục luồng bình thường | 200 | Phản hồi: data priority=P3 or effective priority below P5 ¦ Cơ sở dữ liệu: Mức ưu tiên override/review decision saved; grouping/duplicate flow resumes ¦ Tác động phụ: Audit được tạo | Ticket 6640679a-b487-4eb0-8030-53b73180a91f P5/PENDING được hạ mức qua HTTP 200. DB run 1 lưu DOWNGRADED/DOWNGRADE_PRIORITY/effective_priority=P3; pipeline tiếp tục tạo run 2 SUCCEEDED/NOT_REQUIRED/P3 và classification=RESOLVED. | PASS
TC-P5-005 | 04 Chuyển trạng thái | POST /api/v1/coordinator/tickets/{ticket_id}/assign | Từ chối mọi attempt phân công thủ công cho P5 đã xác nhận | P0 | Mức ưu tiên của ticket là P5 và emergency review gần nhất là CONFIRMED | Vai trò: COORDINATOR ¦ Path: ticket_id={{CONFIRMED_P5_TICKET_ID}} ¦ Body: KTV_id={{TECHNICIAN_ID}} | 1. POST phân công thủ công cho P5 đã xác nhận; 2. Kiểm tra response; 3. Query ticket_phân côngs for ticket | 409 | Phản hồi HTTP: error.code=EMERGENCY_MANUAL_ONLY. Cơ sở dữ liệu: no phân công row is được tạo; P5 remains handled manually by BQL. | Gán thủ công ticket P5 trả HTTP 500, error.code=INTERNAL_ERROR; assignment_count trước/sau=0/0. | FAIL | BUG-P5-003 - API gán P5 không trả 409 EMERGENCY_MANUAL_ONLY dù DB không tạo assignment.
TC-TECH-007 | 04 Chuyển trạng thái | POST /api/v1/technician/assignments/{assignment_id}/start | KTV bắt đầu phân công đứng đầu hàng đợi | P1 | Assignment thuộc KTV; status ASSIGNED; planned_order=0; ticket APPROVED | Vai trò: TECHNICIAN ¦ Tham số đường dẫn: phân công_id={{ASSIGNMENT_ID}} | 1. POST start; 2. Kiểm tra IN_PROGRESS | 200 | Phản hồi: data.status=IN_PROGRESS ¦ Cơ sở dữ liệu: Assignment started_at/status được cập nhật; queue reindexed ¦ Tác động phụ: BQL/cư dân notification nếu đã triển khai | Assignment 2642bb62-9b56-4cd6-8604-25d8bfc823ed xuất hiện trong queue; POST start HTTP 200. API/DB assignment=IN_PROGRESS/IN_PROGRESS, ticket=IN_PROGRESS, started_at tồn tại=True. | PASS
TC-TECH-014 | 04 Chuyển trạng thái | POST /api/v1/technician/assignments/{assignment_id}/complete | KTV hoàn thành phân công với bằng chứng | P1 | Assignment IN_PROGRESS; có upload_id bằng chứng hoàn thành hợp lệ và object đã được xác minh | Vai trò: TECHNICIAN ¦ Tham số đường dẫn: phân công_id={{IN_PROGRESS_ASSIGNMENT_ID}} ¦ Body: {"resolution_note":"Đã thay khóa và kiểm tra hoạt động bình thường","evidence_upload_ids":["{{EVIDENCE_UPLOAD_ID}}"]} | 1. Tạo URL tải bằng chứng hoàn thành; 2. Upload image; 3. POST complete; 4. Kiểm tra status | 200 | Phản hồi: data.status=COMPLETED or equivalent ¦ Cơ sở dữ liệu: Assignment completed; ticket resolved/completed; evidence attachment saved; upload session consumed ¦ Tác động phụ: Cư dân/BQL notification; audit | Signed URL HTTP 201, upload Storage HTTP 200, complete HTTP 200. API/DB assignment=COMPLETED/COMPLETED; ticket=COMPLETED; evidence 0->1; notification 5->6; audit 2->3. | PASS
TC-STATE-004 | 04 Chuyển trạng thái | POST /api/v1/technician/assignments/{assignment_id}/complete | Từ chối hoàn thành phân công lần thứ hai | P0 | Assignment có status COMPLETED; ticket có status COMPLETED | Vai trò: TECHNICIAN ¦ Path: phân công_id={{COMPLETED_ASSIGNMENT_ID}} ¦ Body: completion_note và cùng các evidence ID | 1. POST complete lại; 2. Query bằng chứng hoàn thành và lịch sử trạng thái | 409 | Phản hồi HTTP: error.code=INVALID_STATUS_TRANSITION. Cơ sở dữ liệu: không có attachment bằng chứng trùng; không có bản ghi lịch sử COMPLETED thứ hai. | Complete lần hai HTTP 409, error.code=INVALID_STATUS_TRANSITION; evidence giữ 1, lịch sử COMPLETED giữ 1. | PASS
TC-STATE-006 | 04 Chuyển trạng thái | POST /api/v1/coordinator/tickets/{ticket_id}/emergency-review | Từ chối quyết định emergency review lần thứ hai sau khi P5 đã confirm/downgrade | P0 | Lần phân tích thành công gần nhất có emergency_review_status CONFIRMED hoặc DOWNGRADED | Vai trò: COORDINATOR ¦ Path: ticket_id={{P5_REVIEWED_TICKET_ID}} ¦ Body: decision=CONFIRM_P5 or DOWNGRADE_PRIORITY | 1. POST emergency-review lại; 2. Query ai_analysis_runs and audit logs | 409 | Phản hồi HTTP: error.code=INVALID_STATUS_TRANSITION because latest successful run is no longer PENDING. Cơ sở dữ liệu: quyết định khẩn cấp ban đầu được giữ nguyên; không có audit quyết định thứ hai. | Quyết định P5 lần hai trả HTTP 409, error.code=INVALID_STATUS_TRANSITION; DB vẫn giữ decision=CONFIRM_P5. | PASS

## 05_Du_Lieu
Mã test case | Nhóm | API | Kịch bản | Ưu tiên | Điều kiện trước | Dữ liệu test | Các bước test | Status mong đợi | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Trạng thái | Bug / Ghi chú
TC-DB-002 | 05 Dữ liệu | POST /api/v1/coordinator/visual-assignment/confirm | Bulk visual confirm rollback toàn bộ khi một placement không hợp lệ | P0 | Board có hai ticket có thể phân công; một placement dùng KTV không hợp lệ hoặc ticket đã cũ | Vai trò: COORDINATOR ¦ Body: placements=[placement hợp lệ, placement không hợp lệ] | 1. Capture phân công counts for both tickets; 2. POST bulk confirm; 3. Query phân côngs and dispatch events | 409 | Phản hồi HTTP: error.code=VISUAL_PLACEMENT_INVALID or VISUAL_UNIT_NOT_PLACEABLE. Cơ sở dữ liệu: no tạo phân công for the valid placement either; board can be refreshed safely. | Visual confirm gồm một placement hợp lệ và một KTV không tồn tại trả HTTP 409, error.code=VISUAL_PLACEMENT_INVALID; assignment_count A/B=0/0. | PASS
TC-DB-003 | 05 Dữ liệu | MULTI-API | Các lần enqueue trùng chỉ giữ một dispatch event đang mở cho mỗi ticket | P0 | Tự phân công đang bật; one approved resolved non-P5 ticket has no active phân công | Vai trò: COORDINATOR ¦ Ticket: {{APPROVED_RESOLVED_NON_P5_TICKET_ID}} ¦ Action sources: approve/backlog/worker retry | 1. Kích hoạt enqueue từ hai luồng hoặc retry nhanh; 2. GET /api/v1/BQL/dispatch/events; 3. Query dispatch_events where ticket_id and is_open=true | 200 | Phản hồi HTTP: một event mở hiển thị. Cơ sở dữ liệu: ràng buộc unique một phần chỉ cho phép đúng một dispatch_event đang mở cho ticket; request trùng trả về/tái sử dụng event hiện có. | Hai lần enqueue trả cùng event_id=f976acc5-1eee-4e25-90bb-3c7b73fec29a; DB open_event_count=1; GET dispatch/events HTTP 200 hiển thị 1 event cho ticket. | PASS
TC-DB-004 | 05 Dữ liệu | MULTI-API | Ticket status, phân công status và lịch sử nhất quán từ assign tới complete | P1 | Duyệtd non-P5 ticket; eligible KTV; có upload session bằng chứng hoàn thành | Chuỗi vai trò: COORDINATOR sau đó TECHNICIAN ¦ Ticket={{APPROVED_TICKET_ID}}, KTV={{TECHNICIAN_ID}} | 1. BQL assigns ticket; 2. KTV bắt đầu xử lý phân công; 3. KTV completes with evidence; 4. Query ticket, phân công, ticket_status_history | 200 | Phản hồi HTTP: final ticket status COMPLETED and phân công status COMPLETED. Cơ sở dữ liệu: status history contains APPROVED->IN_PROGRESS->COMPLETED order; phân công completed_at tồn tại; no active phân công remains. | Ticket 344a1c11-cfc6-4eae-b804-ecc83cbebbc4: APPROVED -> IN_PROGRESS -> COMPLETED; assignment 2642bb62-9b56-4cd6-8604-25d8bfc823ed: ASSIGNED -> IN_PROGRESS -> COMPLETED, completed_at tồn tại và is_active=False. | PASS
TC-ACCOUNT-011 | 05 Dữ liệu | DELETE /api/v1/coordinator/accounts/technicians/{user_id} | Từ chối xóa KTV đã có lịch sử phân công | P1 | KTV has phân công history | Vai trò: COORDINATOR ¦ Tham số đường dẫn: user_id={{TECHNICIAN_USER_ID}} | 1. DELETE KTV có lịch sử; 2. Kiểm tra bị chặn | 409 | Phản hồi: error.code=VALIDATION_ERROR or business conflict ¦ Cơ sở dữ liệu: KTV remains active/existing ¦ Tác động phụ: No auth delete | DELETE KTV có lịch sử assignment trả HTTP 409, error.code=VALIDATION_ERROR; technician profile vẫn tồn tại và active=True. | PASS

## 06_Tich_Hop
Mã test case | Nhóm | API | Kịch bản | Ưu tiên | Điều kiện trước | Dữ liệu test | Các bước test | Status mong đợi | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Trạng thái | Bug / Ghi chú
TC-STORAGE-007 | 06 Tích hợp | POST /api/v1/storage/ticket-attachments/upload-url | Storage chưa cấu hình | P1 | Chạy backend với cấu hình storage bị thiếu trong môi trường test | Vai trò: RESIDENT ¦ Body: {"original_filename":"incident-test.jpg","mime_type":"image/jpeg","file_size":245760} | 1. Tắt cấu hình storage trong môi trường test; 2. POST upload-url; 3. Kiểm tra lỗi dịch vụ | 503 | Phản hồi: error.code=STORAGE_NOT_CONFIGURED ¦ Cơ sở dữ liệu: No committed upload session if URL cannot be được tạo ¦ Tác động phụ: Không tạo signed URL | API phụ khởi động với SUPABASE_STORAGE_BUCKET rỗng; POST upload-url trả HTTP 503, error.code=STORAGE_NOT_CONFIGURED. | PASS
TC-INT-001 | 06 Tích hợp | POST /api/v1/coordinator/accounts/residents | Supabase Auth unavailable khi tạo resident | P1 | Dùng staging/local với Supabase Admin được mock timeout hoặc bỏ cấu hình Supabase Admin; không dùng production | Vai trò: COORDINATOR ¦ Body: valid cư dân account payload ¦ Lỗi giả lập: Supabase Admin unavailable or not configured | 1. Configure auth provider failure; 2. POST tạo cư dân; 3. Query user_profiles/cư dân_profiles | 503 | Phản hồi HTTP: error.code=AUTH_SERVICE_UNAVAILABLE. Cơ sở dữ liệu: no partial user_profile or cư dân_profile row. Tác động phụ: no orphan auth user if auth id was được tạo before DB failure. | POST tạo cư dân khi tắt Supabase Auth admin trả HTTP 503, code=AUTH_SERVICE_UNAVAILABLE; user_profiles 30->30, resident_profiles 20->20. | PASS
TC-INT-003 | 06 Tích hợp | POST /api/v1/tickets | Tạo ticket từ chối upload session có object thiếu trong Storage | P0 | Cư dân có upload session mới nhưng endpoint thông tin object trả về 404 | Vai trò: RESIDENT ¦ Body: location_id={{LOCATION_ID}}, description="Missing object", attachment_upload_ids=[{{UPLOAD_SESSION_ID}}] | 1. Tạo upload URL; 2. Không tải file lên hoặc mock thông tin object trả 404; 3. POST create ticket; 4. Query tickets/attachments/upload_sessions | 400 | Phản hồi HTTP: error.code=INVALID_ATTACHMENT. Cơ sở dữ liệu: no ticket and no attachment được tạo; upload session remains reusable/unconsumed according to current transaction. | Fresh resident tạo signed upload HTTP 201 nhưng không PUT object; POST ticket trả HTTP 503, error.code=STORAGE_NOT_CONFIGURED; ticket_count 0->0; upload_session=pending. | FAIL | BUG-INT-001 - Object thiếu bị map sai lỗi hoặc transaction không rollback.
TC-INT-004 | 06 Tích hợp | MULTI-API | Lỗi LLM/agent không publish classification hoặc dispatch phân công dang dở | P0 | Agent service can be forced to fail or timeout in local/staging; auto phân công may be enabled | Vai trò: RESIDENT sau đó COORDINATOR ¦ Flow: tạo ticket kích hoạt lỗi phân tích | 1. Tạo ticket; 2. Ép LLM hoặc agent phát sinh exception; 3. Kiểm tra khả năng hiển thị ở BQL và ai_analysis_runs; 4. Check dispatch_events | N/A | Cơ sở dữ liệu: latest ai_analysis_runs.status=FAILED; ticket is not auto-approved or dispatched from partial data; BQL can see retry path nếu đã triển khai by current UI/API. | LLM timeout tạo session=FAILED, run=FAILED, error_code=RuntimeError; ticket=NEW/MANUAL_REVIEW; dispatch=0, assignment=0; BQL GET ticket HTTP 200. | PASS
TC-COORD-015 | 06 Tích hợp | POST /api/v1/coordinator/tickets/{ticket_id}/analysis/retry | Retry analysis thất bại | P1 | Ticket có trạng thái phân tích failed/đủ điều kiện retry | Vai trò: COORDINATOR ¦ Tham số đường dẫn: ticket_id={{FAILED_ANALYSIS_TICKET_ID}} | 1. POST analysis retry; 2. Kiểm tra lần chạy mới đã được lên lịch | 202 | Phản hồi: data/message indicates retry accepted ¦ Cơ sở dữ liệu: New AIAnalysisRun/session được tạo or scheduled ¦ Tác động phụ: Background analysis được đưa vào hàng đợi | POST analysis/retry trả HTTP 200 (workbook mong đợi 202); AIAnalysisRun count 1->2; run mới status=SUCCEEDED, error_code=None. | FAIL | BUG-INT-003 - Retry được lên lịch nhưng endpoint trả 200 thay vì HTTP 202 theo test contract.

## 07_Bao_Mat
Mã test case | Nhóm | API | Kịch bản | Ưu tiên | Điều kiện trước | Dữ liệu test | Các bước test | Status mong đợi | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Trạng thái | Bug / Ghi chú
TC-SEC-003 | 07 Bảo mật | POST /api/v1/storage/ticket-attachments/upload-url | Path traversal trong filename khi upload | P0 | Cư dân đang active | Vai trò: RESIDENT ¦ Body: {"original_filename":"../secret.jpg","mime_type":"image/jpeg","file_size":1000} | 1. POST upload-url với filename có path traversal; 2. Kiểm tra bị từ chối hoặc tạo đường dẫn đã chuẩn hóa an toàn | 400 | Phản hồi: error.code=INVALID_ATTACHMENT or generated storage path has no traversal ¦ Cơ sở dữ liệu: No unsafe session/path committed ¦ Tác động phụ: No unsafe signed URL | Path traversal upload-url trả về HTTP 400; error.code=INVALID_ATTACHMENT; upload_session_count 2->2. | PASS
TC-SEC-004 | 07 Bảo mật | GET /api/v1/tickets/{ticket_id} | Resident IDOR khi xem ticket | P0 | Ticket belongs to another unit | Vai trò: RESIDENT_OTHER ¦ Tham số đường dẫn: ticket_id={{TICKET_ID}} | 1. GET ticket của user khác; 2. Kiểm tra không thể truy cập | 404 | Phản hồi: No ticket data leaked | Resident B (unit 1002) GET ticket 48e11473-e1ab-4ad5-9577-8dea2bfa4b11 của resident A trả HTTP 404, error.code=TICKET_NOT_FOUND; response không có ticket data. | PASS
TC-SEC-005 | 07 Bảo mật | GET /api/v1/technician/assignments/{assignment_id} | Technician IDOR khi xem phân công | P0 | Assignment belongs to another KTV | Vai trò: TECHNICIAN ¦ Tham số đường dẫn: phân công_id={{OTHER_ASSIGNMENT_ID}} | 1. GET other KTV phân công; 2. Kiểm tra không thể truy cập | 404 | Phản hồi: No phân công data leaked | KTV development GET assignment 06f29783-2bab-4d47-a99c-846dc20beb4a thuộc KTV khác trả HTTP 404, error.code=ASSIGNMENT_NOT_FOUND; không có assignment data. | PASS
TC-SEC-006 | 07 Bảo mật | POST /api/v1/tickets | Field mass phân công bị bỏ qua hoặc từ chối | P1 | Cư dân đang active and bound | Vai trò: RESIDENT ¦ Body: {"location_id":"{{LOCATION_ID}}","description":"Test mass phân công","status":"APPROVED","được tạo_by_id":"{{OTHER_USER_ID}}"} | 1. POST body có field thừa; 2. Kiểm tra bị từ chối do additionalProperties=false | 422 | Phản hồi: error.code=VALIDATION_ERROR ¦ Cơ sở dữ liệu: No ticket được tạo with injected status/owner ¦ Tác động phụ: No analysis được đưa vào hàng đợi if rejected | Mass-phân công POST /tickets trả về HTTP 422; error.code=VALIDATION_ERROR; tickets_count 15->15. | PASS
TC-SEC-008 | 07 Bảo mật | GET /api/v1/coordinator/tickets/{ticket_id} | Lỗi 500 không leak secret | P1 | Dùng môi trường test với dependency được mock để phát sinh exception ngoài dự kiến | Vai trò: COORDINATOR ¦ Tham số đường dẫn: ticket_id={{TICKET_ID}} | 1. Tạm thời kích hoạt mock exception an toàn ở staging/local; 2. Gửi request; 3. Kiểm tra response/log | 500 | Phản hồi: error.code=INTERNAL_ERROR; no stack trace/token/secret in response ¦ Cơ sở dữ liệu: Transaction rolled back ¦ Tác động phụ: Request id logged | Kích hoạt lỗi 500 qua assign P5: HTTP 500, error.code=INTERNAL_ERROR, request_id tồn tại=True, leak_markers=[], assignment_count 0->0. | PASS
TC-SEC-013 | 07 Bảo mật | POST /api/v1/tickets | Từ chối upload session thuộc resident khác | P0 | Cư dân A has upload session; Cư dân B has active unit | Vai trò: RESIDENT_B ¦ Body: location_id={{LOCATION_ID}}, description="Foreign upload", attachment_upload_ids=[{{RESIDENT_A_UPLOAD_SESSION_ID}}] | 1. Cư dân A requests upload URL; 2. Cư dân B posts ticket using A upload_session_id; 3. Query tickets and attachments | 400 | Phản hồi HTTP: error.code=INVALID_ATTACHMENT. Cơ sở dữ liệu: không có attachment ticket nào được liên kết với B; upload session của A không bị B sử dụng. | Resident A tạo upload session HTTP 201; Resident B dùng upload_id đó tạo ticket trả HTTP 400, error.code=INVALID_ATTACHMENT; ticket_count B 0->0; session A=pending. | PASS

## 08_Dong_Thoi
Mã test case | Nhóm | API | Kịch bản | Ưu tiên | Điều kiện trước | Dữ liệu test | Các bước test | Status mong đợi | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Trạng thái | Bug / Ghi chú
TC-CONC-001 | 08 Đồng thời | POST /api/v1/coordinator/tickets/{ticket_id}/assign | Hai BQL assign cùng một ticket cùng lúc | P0 | Duyệtd resolved non-P5 ticket with no active phân công; two eligible KTVs or same KTV available | Vai trò: COORDINATOR x2 ¦ Path: ticket_id={{APPROVED_TICKET_ID}} ¦ Body A: KTV_id={{TECHNICIAN_A_ID}} ¦ Body B: KTV_id={{TECHNICIAN_B_ID}} | 1. Gửi hai request phân công đồng thời; 2. So sánh response; 3. Query ticket_phân côngs for các bản ghi active | 200 and 409 | Một request thành công. Request còn lại trả về error.code=ACTIVE_ASSIGNMENT_EXISTS or INVALID_STATUS_TRANSITION. Cơ sở dữ liệu: only one active phân công for the ticket. | Hai POST assign đồng thời trả [200, 409]; loser error=['ACTIVE_ASSIGNMENT_EXISTS']; DB total_assignment=1, active_assignment=1. | PASS
TC-CONC-002 | 08 Đồng thời | MULTI-API | Manual assign và visual confirm race trên cùng ticket | P0 | Cùng một ticket non-P5 đã duyệt xuất hiện trên visual board; form phân công thủ công cũng đang mở | Vai trò: COORDINATOR x2 ¦ API A: POST /BQL/tickets/{ticket_id}/assign ¦ API B: POST /BQL/visual-phân công/confirm | 1. Gửi đồng thời manual assign và visual confirm; 2. Làm mới board; 3. Query active phân công | 200 and 409 | Chỉ một luồng thành công. Luồng còn lại trả về ACTIVE_ASSIGNMENT_EXISTS, VISUAL_UNIT_NOT_PLACEABLE or VISUAL_PLACEMENT_INVALID. Cơ sở dữ liệu: one active phân công only; board no longer shows stale ticket. | Board HTTP 200, unit tìm thấy=True; manual/visual race trả [200, 409]; DB total_assignment=1, active=1; board sau race còn ticket=False. | PASS
TC-CONC-003 | 08 Đồng thời | POST /api/v1/technician/assignments/{assignment_id}/start | KTV double-click bắt đầu cùng phân công | P1 | Assignment có status ASSIGNED và ticket có status APPROVED | Vai trò: TECHNICIAN ¦ Path: phân công_id={{ASSIGNED_ASSIGNMENT_ID}} | 1. Gửi hai request start đồng thời; 2. Query phân công and ticket status; 3. Check status history count | 200 and 409 | One request succeeds and moves phân công to IN_PROGRESS. The second returns INVALID_STATUS_TRANSITION. Cơ sở dữ liệu: chỉ ghi nhận một lần chuyển sang IN_PROGRESS. | Hai POST start đồng thời trả [200, 409]; loser error=['INVALID_STATUS_TRANSITION']; DB assignment=IN_PROGRESS, số history IN_PROGRESS=1. | PASS
TC-CONC-004 | 08 Đồng thời | MULTI-API | KTV cố bắt đầu hai phân công khác nhau cùng lúc | P1 | KTV có hai job ASSIGNED trong hàng đợi; chỉ một job được active/in progress | Vai trò: TECHNICIAN ¦ Assignment A={{ASSIGNMENT_A_ID}} ¦ Assignment B={{ASSIGNMENT_B_ID}} | 1. Gửi start requests for both phân côngs concurrently; 2. GET /api/v1/KTV/queue; 3. Query in-progress phân côngs for KTV | 200 and 409 | At most one phân công starts. Other request returns ASSIGNMENT_NOT_AT_QUEUE_HEAD, ACTIVE_ASSIGNMENT_EXISTS or INVALID_STATUS_TRANSITION. Cơ sở dữ liệu: KTV has no more than one IN_PROGRESS phân công. | Start hai assignment khác nhau đồng thời trả [200, 409]; trạng thái DB=['IN_PROGRESS', 'ASSIGNED']; số IN_PROGRESS của KTV=1. | PASS
TC-CONC-005 | 08 Đồng thời | PUT /api/v1/coordinator/auto-assignment | Hai manager cập nhật auto-phân công với cùng expected_version | P1 | Auto-phân công thiết lậps bản ghi tồn tại với version đã biết; có hai session BQL đang mở | Vai trò: COORDINATOR x2 ¦ Body A/B: enabled=true, acknowledged=true, expected_version={{CURRENT_VERSION}} | 1. Gửi cả hai request PUT đồng thời; 2. GET thiết lập; 3. Query audit_logs for toggle action | 200 and 409 | Một request thành công. Request còn lại trả về error.code=CONFLICT_VERSION. Cơ sở dữ liệu: version tăng once for the winning transition; audit is not duplicated. | Hai PUT expected_version=17 đồng thời trả [200, 409]; loser=['CONFLICT_VERSION']; version cuối=18; audit tăng 0. | PASS
TC-CONC-006 | 08 Đồng thời | MULTI-API | Hai phân công-worker xử lý dispatch event pending mà không tạo duplicate phân công | P0 | Môi trường test có thể chạy hai worker; có nhiều dispatch_event pending | Workers: python -m src.workers.dispatch_worker x2 ¦ Events: {{PENDING_DISPATCH_EVENT_IDS}} | 1. Bắt đầu hai worker cùng lúc; 2. Chờ một chu kỳ dispatch; 3. GET /api/v1/BQL/dispatch/events; 4. Query ticket_phân côngs | N/A | Each event is claimed by one worker only. Cơ sở dữ liệu: không tạo phân công trùng per ticket; events end ASSIGNED/ESCALATED/FAILED once; no stuck CLAIMED event after expiry. | Hai worker đồng thời báo claimed=[3, 0]; event_statuses=['ASSIGNED', 'ASSIGNED', 'ASSIGNED']; assignment_count_per_ticket={UUID('06c9e142-b2b7-4b3e-b82b-9cb8e58ec766'): 1, UUID('a3bad828-744b-44b1-96fb-504986b1ba3b'): 1, UUID('89c3a30a-c9fe-4adf-8c5e-a895337c60fe'): 1}; stuck_claimed=0. | PASS

## 09_Kha_Nang_Phu_Hoi
Mã test case | Nhóm | API | Kịch bản | Ưu tiên | Điều kiện trước | Dữ liệu test | Các bước test | Status mong đợi | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Trạng thái | Bug / Ghi chú
TC-TICKET-007 | 09 Khả năng phục hồi | POST /api/v1/tickets | Rate limit tạo ticket | P1 | Cư dân đã vượt giới hạn tạo trong cửa sổ test | Vai trò: RESIDENT ¦ Body: {"location_id":"{{LOCATION_ID}}","description":"Test spam limit"} | 1. Tạo tickets đến khi đạt giới hạn; 2. Gửi thêm một request; 3. Kiểm tra giới hạn tần suất | 429 | Phản hồi: error.code=TICKET_CREATE_RATE_LIMITED ¦ Cơ sở dữ liệu: No extra ticket được tạo after limit ¦ Tác động phụ: No analysis được đưa vào hàng đợi for rejected request | POST ticket sau khi resident đạt giới hạn trả HTTP 429, error.code=TICKET_CREATE_RATE_LIMITED; ticket_count 15->15; analysis_session_count 16->16. | PASS
TC-RES-003 | 09 Khả năng phục hồi | MULTI-API | Worker crash sau khi claim dispatch event được phục hồi nhờ claim expiry | P0 | Pending dispatch_event exists; worker claim timeout can be shortened in test env | Lệnh worker: python -m src.workers.dispatch_worker ¦ Event={{PENDING_DISPATCH_EVENT_ID}} | 1. Let worker claim event; 2. Kill worker before close; 3. Wait past claim_expires_at; 4. Bắt đầu worker again; 5. Inspect dispatch event | N/A | Cơ sở dữ liệu: expired CLAIMED event becomes PENDING and is retried or eventually FAILED after attempts. No ticket is lost and không tạo phân công trùng is được tạo. | Event được seed CLAIMED hết hạn; worker report reclaimed=1; event cuối=ASSIGNED, attempt_count=2, assignment_count=1. | PASS
TC-RES-004 | 09 Khả năng phục hồi | POST /api/v1/coordinator/visual-assignment/confirm | Retry visual confirm sau khi commit thành công vẫn an toàn | P0 | First visual confirm succeeded and ticket already has active phân công | Vai trò: COORDINATOR ¦ Body: same placements as successful request | 1. Repeat same confirm request; 2. Làm mới board; 3. Query phân côngs for ticket | 409 | Phản hồi HTTP: error.code=VISUAL_UNIT_NOT_PLACEABLE, VISUAL_PLACEMENT_INVALID or ACTIVE_ASSIGNMENT_EXISTS. Cơ sở dữ liệu: không tạo phân công trùng; original phân công không thay đổi. | Visual confirm lần đầu HTTP 200; gửi lại cùng placement HTTP 409, error.code=VISUAL_PLACEMENT_INVALID; DB total_assignment=1. | PASS

## 10_Hieu_Nang
Mã test case | Nhóm | API | Kịch bản | Ưu tiên | Điều kiện trước | Dữ liệu test | Các bước test | Status mong đợi | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Trạng thái | Bug / Ghi chú
TC-PERF-001 | 10 Hiệu năng | GET /api/v1/coordinator/tickets | Danh sách ticket BQL dưới tải dashboard bình thường | P1 | Use staging-like dataset; do not run against production; use k6, Locust or JMeter | Tải: 50 concurrent users ¦ Thời lượng: 10 minutes ¦ Query: page=1&page_size=20 with search/status filters | 1. Run load script; 2. Capture p95/p99 latency and error rate; 3. Monitor DB CPU/connections | N/A | Acceptance Criteria: NEEDS DEFINITION. Proposed baseline only: p95 <= 1500ms, error rate < 1%, no DB connection exhaustion. | BLOCKED — performance test requires staging-like load environment and acceptance criteria are NEEDS DEFINITION. Not run against current remote Supabase-backed development environment. | BLOCKED | Requires load environment; not executed.
TC-PERF-002 | 10 Hiệu năng | GET /api/v1/coordinator/visual-assignment/board | Board visual phân công với nhiều ticket và KTV | P1 | Seed 200 approved non-P5 tickets and 20 KTVs in staging-like DB | Tải: 20 concurrent BQLs ¦ Thời lượng: 10 minutes | 1. Run load script against board endpoint; 2. Capture p95 and response size; 3. Kiểm tra no memory spike | N/A | Acceptance Criteria: NEEDS DEFINITION. Proposed baseline only: p95 <= 2000ms and board response remains consistent. | BLOCKED — performance test requires staging-like load environment and acceptance criteria are NEEDS DEFINITION. Not run against current remote Supabase-backed development environment. | BLOCKED | Requires load environment; not executed.
TC-PERF-003 | 10 Hiệu năng | MULTI-API | Assignment worker xử lý backlog trong thời gian kỳ vọng | P1 | Tự phân công đang bật; seed 100 eligible dispatch events; use isolated DB | Tải: 100 pending events ¦ Thời lượng: until queue drains or 15 minutes | 1. Bắt đầu phân công-worker; 2. Measure events per minute; 3. Inspect assigned/escalated/failed counts | N/A | Acceptance Criteria: NEEDS DEFINITION. Proposed baseline only: 100 events processed within 15 minutes with zero duplicate active phân côngs. | BLOCKED — performance test requires staging-like load environment and acceptance criteria are NEEDS DEFINITION. Not run against current remote Supabase-backed development environment. | BLOCKED | Requires load environment; not executed.
TC-PERF-004 | 10 Hiệu năng | POST /api/v1/tickets | Burst tạo ticket cư dân vẫn ổn định | P1 | Use staging/local; giới hạn tần suấts accounted for; test users isolated | Tải: 25 concurrent cư dâns ¦ Thời lượng: 5 minutes ¦ Body: valid text-only ticket | 1. Run load script; 2. Track 2xx/4xx/5xx split; 3. Kiểm tra rate-limit behavior separately from server errors | N/A | Acceptance Criteria: NEEDS DEFINITION. Proposed baseline only: no 5xx from normal valid requests; rate-limited responses are expected only after configured limit. | BLOCKED — performance test requires staging-like load environment and acceptance criteria are NEEDS DEFINITION. Not run against current remote Supabase-backed development environment. | BLOCKED | Requires load environment; not executed.
TC-PERF-005 | 10 Hiệu năng | GET /api/v1/technician/queue | Tải polling queue của KTV | P2 | Use staging-like queue data; no production load | Tải: 50 KTV sessions polling every 10 seconds ¦ Thời lượng: 10 minutes | 1. Run polling load script; 2. Capture latency/error rate; 3. Monitor DB query time | N/A | Acceptance Criteria: NEEDS DEFINITION. Proposed baseline only: p95 <= 1000ms, error rate < 1%. | BLOCKED — performance test requires staging-like load environment and acceptance criteria are NEEDS DEFINITION. Not run against current remote Supabase-backed development environment. | BLOCKED | Requires load environment; not executed.